## Planilha1
Desenvolvedor | Data | Iniciar em | Terminar em | Terminado em | Tarefa | Detalhes
Database
Todos | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Conferir e aprovar modelagem | Definir índices, checks. Planos de pagamento.
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-13 | Criar DDLs Empresa, Ufs, Cidades | Nome da pasta: 0010 - Empresa
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-14 | Criar DDLs Pessoas, telefones | Nome da pasta: 0050 - Pessoas
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-14 | Criar DDLs Fornecedores, Clientes | Nome da pasta: 0050 - Pessoas
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | Criar DDLs Departamentos, Produtos | Nome da pasta: 0100 - Produtos
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | Criar DDLs Compras, Compras_Itens | Nome da pasta: 0150 - Compras
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | Criar DDL Pagar | Nome da pasta: 0150 - Compras
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | Criar DDLs Vendas, Vendas_Itens | Nome da pasta: 0200 - Vendas
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-15 | Criar DDL Receber | Nome da pasta: 0250 - Receber
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-08-16 | Criar banco PG no servidor da T2 | Com acompanhamento de todos
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-17 | 2023-08-16 | Executar as DDLs | Com acompanhamento de todos
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-17 |  | Criar trigger tbiu_Cidades | Não permitir nome duplicado na mesma UF
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-17 |  | Criar trigger tbiu_Ufs | Impor sigla com letra maiúscula
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-21 | Criar function f_Preco_Reajusta | Reajustar preços com parâmetro percentual
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-17 |  | Criar trigger tbiu_Compra_Recebimento | Efetuar recebimento da compra se data_recebimento passar de null para uma data válida. Inserir pagar. Atualizar estoque.
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-17 |  | Criar trigger t_Vendas_Encerrar | Efetuar recebimento da compra se data_fim passar de null para uma data válida. Inserir receber. Atualizar estoque.
Ana Júlia | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 18/08/1023 |  | Inserts empresa, cidades, planos_pagamento | Nome da pasta: 0600 - Insert empresa. Pelo menos 10 cidades e 5 planos de pagamento
Gustavo | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |  | Inserts pessoas, telefones, fornecedores, clientes | Nome da pasta: 0610 - Insert fornecedoresClientes. Pelo menos 6 clientes, 4 fornecedores, 2 pessoas que são cliente E fornecedor.
Gustavo | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | Inserts produtos/departamentos | Nome da pasta: 0620 - Insert produtos. Pelo menos 50 produtos e 6 departamentos.
Ana Júlia e Renan | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |  | Insert compras, compras_itens e pagar | Nome da pasta: 0630 - Insert compras. Pelo menos 4 compras.
Gustavo | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | Insert ufs | Nome da pasta: 0641 - Insert ufs
Renan | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |  | Insert vendas, vendas_itens, receber | Nome da pasta: 0640 - Insert vendas. Pelo menos 5 vendas.
Java Spring
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |  | CRUD / ListAll / Select by id | Empresa, Cidades, Ufs, Planos_Pagamento
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |  | CRUD / ListAll / Select by id | Pessoas, Telefones
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-18 |  | CRUD / ListAll / Select by id | Fornecedores, Clientes
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-19 |  | CRUD / ListAll / Select by id | Departamentos, Produtos
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-19 |  | CRUD / ListAll / Select by id | Compras, Compras_Itens
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-17 | 2023-08-19 |  | CRUD / ListAll / Select by id | Vendas, Vendas_Itens
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-20 |  | End point reajustar preços | Parâmetro percentual
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-20 |  | End point listar produtos a comprar | Estoque abaixo do pp (ponto de pedido)
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-20 |  | End point inadimplentes | Clientes com atraso
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-21 |  | Venda média dos produtos | Por dia, semana, quinzena, mês, trimestre
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-21 |  | Clientes que maior valor de compra | Parâmetros: dia inicial e dia final
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 2023-08-21 |  | Fornecedores com maior valor | Parâmetros: dia inicial e dia final
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 2023-08-22 |  | Valor do ticket médio e qtde de visitas | Nos últimos 12 meses
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 2023-08-22 |  | Vendas valor e % por tipo de pagto | Nos últimos 12 meses
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 2023-08-22 |  | Produtos com margem menor que % | Utilize: pvEsperado = (1 + margem) * preço da compra
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 2023-08-22 |  | Vendas por bairro no período
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 2023-08-22 |  | Títulos em aberto do cliente | Parâmetro: id do cliente. Ordenado pelo vencimento
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 2023-08-22 |  | Títulos a pagar até hoje | Ordenado pelo vencimento
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 2023-08-23 |  | Valores a pagar e receber | Valores e % no dia e acumulados
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 2023-08-23 |  | Produtos com estoque em excesso | Produtos com estoque para vendas acima de 30dd
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-20 | 2023-08-23 |  | Clientes sem comprar | Clientes que não compram há mais de 20 dias
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-24 |  | Valor das vendas e % nos dias da sem. | Parâmetros: dia inicial e dia final
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-24 |  | Valor das vendas e % nas semanas | Considere: 1 a 7, 8 a 14, 15 a 22, 23 a 31. Args: di, df
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-24 |  | Vendas para clientes e não clientes | Valor e % do período
Gustavo | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 |  | Enviar email modo texto para clientes | Solicitar visita à loja para resolver pendências financeiras (tem títulos em atraso)
Ana Júlia | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 |  | Enviar email html com promoções | Para todos os clientes
Renan | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 |  | Enviar email html com promoções